## 首頁
項目合約編號 BA-2006/B-01
油塘村 – 內外修飾工程
內外修飾工程
項目三的環境因素登記表 |  |  |  |  | 第 1 頁
參考編號 |  | PEAR/03 |  |  | Re: 01
PEAR/03
項目三的環境因素登記表
指引備註 :
項目詳情
環保建築有限公司 (WBC)被當事人承建商授與油塘村發展項目合約，以建設12幢居住大廈及地底停車場。現階段除修飾工程外所有主要建築活動經已完成，WBC被授予全部12幢居住大廈之內外工程合約編號為BA-2006/B-01 。合約將包括以下主要活動：
1. 砌磚工作、磚塊及磚石建築 2. 裝配玻璃 3. 塗漆 4. 鋪設瓦磚 5. 鐵器加工 6. 金屬加工 7. 木工及細木工
修訂及註解
公佈 | 日期 | 經修訂條款 | 作者 | 批核人
第一版 | 2006-01-01 | - | 陳威思 | 王紀田

## 目錄
項目合約編號 BA-2006/B-01
油塘村 – 內外修飾工程
內外修飾工程
項目三的環境因素登記表 |  |  | 第 2 頁
參考編號 |  | PEAR/03 | Re: 01
項目三的環境因素登記表內容
附表 1 - 辦公室
OF) 地盤辦公室
SC) 供應商及承建商的評價
附表 2 - 物料及工地設備的指定
SP) 物料及工地設備的指定
附表 3 – 使用車輛
V) 使用車輛
附表 4 – 一般建築工程
G1) 建築塵埃及其壓止
G2) 建築噪音及其壓止
G3) 累積資源消耗
G4) 緊急情況
G5) 處理及貯存物料/化學品
G6) 滋擾
G7) 地盤機器及機械(運作及保養)
G8) 運輸
G9) 廢物收集、處理及棄置
G10) 廢水排放及處理設施
附表 5 – 行業特定工程
T1) 支搭棚架
T2) 砌磚工作、磚塊及磚石建築
T3) 鋪設屋頂及防水
T4) 裝配玻璃
T5) 木工及細木工
T6) 鐵器加工
T7) 金屬加工
T8) 建築特色
T9) 塗漆
T10) 室內裝配及設備
T11) 臨時工程

## 1 - 辦公室
註: RU=資源運用; WM=廢物管理; AE=氣體散發 ; WP=水的污染; NV=噪音及振盪影響; LC=土地污染; FF=植物及動物; HE=歷史遺跡; CI=社區影響
|  |  | 潛在的環境影響 | [8 empty] | 重要性評價 | [5 empty] | significance evaluation | [5 empty] | 營運控制 / O&T參照
參考 | 環境因素 | Potential Impacts | RU | WM | AE | WP | NV | LC | FF | HE | CI | 法律 | 後果 | 物料 | 團體 | 重要環境因素(SEA) | total score | Legal req't | Quan concern | pre-cautionary | Contr /GN req't | corporate / site concern | Legal req't ref
1) 辦公室(地盤辦公室)
OF-1 | 照明用電的消耗 | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-2 | 空調對電的消耗 | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-3 | 辦公室設備及其他用途對電的消耗 | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-4 | 水的消耗(飲用、清潔、沖廁) | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
OF-5 | 紙張的消耗 | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-6 | 文具及辦公室設備的消耗 | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
OF-7 | 打印機、影印、傳真機的碳粉盒消耗 | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-8 | CFC物質的使用/釋放(例如：空調元件所用的冷凍劑) | Stratopheric ozone depletion | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/06
OF-9 | 家用廢水的排放(從茶水間、沖廁)至污水渠 | water pollution | 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
OF-10 | 從影印機及雷射打印機釋放的臭氧 | indoor air quality | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
OF-11 | 室內空氣流通 | indoor air quality | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
OF-12 | 辦公室設備所出噪音 | waste management | 潛在的環境影響 NV: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
OF-13 | 廢物(一般性垃圾)的處置 | waste management | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-14 | 油墨碳粉盒的處置 | waste management | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-15 | 營光管的處置 |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-16 | 電池的處置 |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-17 | 可循環再造廢物(紙張、塑膠、鋁罐)的處置 |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF 18 | 潛在的火警 | waste generation; air, water pollution | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 AE: x; 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EP/05
OF-19 | 控制害蟲 - 由分判商使用殺蟲劑 |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 1 | Y | [7 empty] | EI/06
OF-20 | 分判商提供的清潔及廢物收集服務 |  | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 1 | Y | [7 empty] | EI/06
2) 茶水間
OF-21 | 清潔劑之使用 |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
OF-22 | 即棄杯/餐具/毛巾之使用 |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
OF-23 | 食物廢物的處置 |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
OF-24 | 可循環再造東西(如鋁罐、膠樽)的處置 |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/07
2) 供應商及承建商的評價
SC-1 | 挑選會以環境因素作考慮的承建商 | all environmental impacts | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | Y | [7 empty] | EI/05, EI/06
SC-2 | 為所選擇的承建商對其環保表現作持續的評鑑 | all environmental impacts | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | Y | [7 empty] | EI/05, EI/06
SC-3 | 挑選會以環境因素作考慮的供應商 | all environmental impacts | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | Y | [7 empty] | EI/05, EI/06
SC-4 | 為所選擇的供應商對其環保表現作持續的評鑑 | all environmental impacts | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | Y | [7 empty] | EI/05, EI/06

## 2 - 物料規格
註: RU=資源運用; WM=廢物管理; AE=氣體散發 ; WP=水的污染; NV=噪音及振盪影響; LC=土地污染; FF=植物及動物; HE=歷史遺跡; CI=社區影響
|  |  |  | 潛在的環境影響 | [8 empty] | 重要性評價 | [5 empty] | significance evaluation | [5 empty] | 營運控制 / O&T參照
參考 | 環境因素 | Cross Reference | Potential Impacts | RU | WM | AE | WP | NV | LC | FF | HE | CI | 法律 | 後果 | 物料 | 團體 | 重要環境因素(SEA) | total score | Legal req't | Quan concern | pre-cautionary | Contr /GN req't | corporate / site concern | Legal req't ref
3) 物料及工地設備的指定
SP-1 | 選擇設備：噪音 |  |  | 潛在的環境影響 NV: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 1 | Y | [7 empty] | EI/03
SP-2 | 選擇設備：有能源效益 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 1 | Y | [7 empty] | EI/03
SP-3 | 使用有害物質(甲醛、含鉛油漆、木材防腐劑) |  |  | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 AE: x; 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/03
SP-4 | 使用金屬加入及鐵器加工 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/03
SP-5 | 於永久性木工及細木工(地板、門、踢腳板、框架、等)使用固體物品及木鑲板 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/03
SP-6 | 於樓宇、結構、檢修安裝隔熱時使用處女物料 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/03
SP-7 | 於磚工、圬工、鋪砌工、扶灰等使用處女物料 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/03
SP-8 | 選擇物料加工以減少氡氣散發 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 1 | Y | [7 empty] | EI/03
SP-9 | 於居住/公共地方提供內外照明(燈、安裝負荷、調控) |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 1 | Y | [7 empty] | EI/03
First Issue

## 3 - 使用車輛
註: RU=資源運用; WM=廢物管理; AE=氣體散發 ; WP=水的污染; NV=噪音及振盪影響; LC=土地污染; FF=植物及動物; HE=歷史遺跡; CI=社區影響
|  |  |  | 潛在的環境影響 | [8 empty] | 重要性評價 | [5 empty] | significance evaluation | [5 empty] | 營運控制 / O&T參照
參考 | 環境因素 | Cross Reference | Potential Impacts | RU | WM | AE | WP | NV | LC | FF | HE | CI | 法律 | 後果 | 物料 | 團體 | 重要環境因素(SEA) | total score | Legal req't | Quan concern | pre-cautionary | Contr /GN req't | corporate / site concern | Legal req't ref
4) 使用車輛
V-1 | 車輛對燃料的消耗 |  | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/08
V-2 | 燃料種類的消耗(法律性的) |  | air pollution | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/08
V-3 | 車輛製造的噪音 |  | noise pollution | 潛在的環境影響 NV: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/08
V-4 | 廢氣散發 |  | air pollution | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/08
V-5 | 車輛洗水的排放 |  | water pollution | 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/08
V-6 | 從車輛空調組件的冷凍劑洩出 |  | depletion of stratopheric ozone | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/08
V-7 | 車輛保養：產生廢物(舊零件、污染的廢物、潤滑油的棄置) |  | waste management, land contamination | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/08
V-8 | 交通阻塞 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 潛在的環境影響 CI: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
V-9 | 潛在的油滲漏 |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  | x | 0 | 1 | - | - | Y | [7 empty] | EI/08
V-10 | 選擇保養維修服務供應商 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | Y | [7 empty] | EI/08
First Issue

## 4 - 一般建築工程
註: RU=資源運用; WM=廢物管理; AE=氣體散發 ; WP=水的污染; NV=噪音及振盪影響; LC=土地污染; FF=植物及動物; HE=歷史遺跡; CI=社區影響
|  |  |  | 潛在的環境影響 | [8 empty] | 重要性評價 | [5 empty] | significance evaluation | [5 empty] | 營運控制 / O&T參照
參考 | 環境因素 | Cross Reference | Potential Environmental Impacts | RU | WM | AE | WP | NV | LC | FF | HE | CI | 法律 | 後果 | 物料 | 團體 | 重要環境因素(SEA) | total score | Legal req't | Quan concern | pre-cautionary | Contr /GN req't | corporate / site concern | Legal req't ref
G1) 建築塵埃及其壓止
G1-1 | 由於建築活動、運送、不足夠的保護或覆蓋造成塵埃 | Concrete and Joints in Concrete , and Concrete and Concrete Grout |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G1-5 | 清洗輪胎/車輛對水的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | 100 | - | 0 | 0 |  | EI/04
G1-6 | 壓止塵埃對水的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
G1-7 | 覆蓋物料/隔塵膜/網的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | 100 | - | 0 | - | 0 | 100
G1-8 | 用過的覆蓋物料/隔塵膜/網的處置 |  |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G1-9 | 從輪胎/車輛清洗設施產生的淤泥的處置 |  |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G2) 建築噪音及其壓止
G2-1 | 從儀器運作、車輛及各種建築活動所產生的建築噪音 |  |  | 潛在的環境影響 NV: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G3) 累積資源消耗
G3-1 | 電的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | 100 | - | 0 | 0 |  | EI/04
G3-2 | 水的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | 100 | - | 0 | 0 |  | EI/04
G3-3 | 沖廁水的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
G3-4 | 龍頭滴漏、水管滲漏、等造成水的浪費 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | 100 | - | 0 | 0 |  | EI/04
G4) 緊急情況
G4-1 | 建築/拆卸期間因泛濫或火警引起的緊急事件 |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | 0 | 1 | - | - | Y | [7 empty] | EI/04
G4-2 | 因建築/拆卸工程(例如：嚴重溢瀉意外)造成土地/地水污染 |  |  | 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G4-3 | 溢瀉或意外後清潔所出的廢物的棄置 |  |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G5) 處理及貯存物料/化學品
G5-1 | 不良覆蓋物料造成不持久的塵埃散發 |  | air, water pollution | 潛在的環境影響 AE: x; 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 |  | EI/04
G5-2 | 不洽當貯存物料/化學品導致流失 |  | waste management, water pollution, land contamination | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 WP: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | major and possible | EI/04
G5-3 | 不洽當貯存物料導致腐壞及浪費 |  | waste management, land contamination | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | major and possible | EI/04
G5-4 | 不洽當貯存木材及最終導致火警或浪費 |  | wastes; air, water, noise pollutions; land contamination; community impacts |  | x | x | x | x | x |  |  | x | 0 | 1 | - | - | Y | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | serious but unlikely | EI/04
G5-5 | 當處理/使用/貯存時產生的化學品/危險品滲漏或溢漏 |  | wastes; air, water pollutions; land contamination |  | x | x | x |  | x |  |  |  | 0 | 1 | - | - | Y | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | major and possible, may be a site concern if near sensitive receiver or if risk of spillage is particularly great for any reasons. | EI/04
G5-6 | 容器不洽當封閉導致VOC 散發 |  | VOC, air pollution | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | - | - | 50 | 0 | 100 | moderate and possible | EI/04
G5-7 | 危險品貯存(例如：乙炔/氧氣、燃油、油漆) |  | waste management, water pollution, land contamination | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 WP: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | apply appropriate DG license | EI/04
G5-8 | 過剩物料 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G5-9 | 由於不洽當貯存化學品造成潛在的化學物反應/火警 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 潛在的環境影響 CI: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G6) 滋擾
G6-1 | 氣味影響 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 潛在的環境影響 CI: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | 100 | - | 0 | 0 |  | EI/04
G6-2 | 景觀的影響(從地盤工程產生的視覺干擾、強光、等) |  |  | 潛在的環境影響 CI: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | 100 | - | 100 | - | 0 | 0
G6-3 | 蚊蟲 |  |  | 潛在的環境影響 CI: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G7) 地盤機器及機械(運作及保養)
G7-1 | 燃料(燃油/石油)的消耗 |  | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | 100 | - | 0 | 0 |  | EI/04
G7-2 | 電力的消耗 |  | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
G7-3 | 燃料的燃燒產生氣體散發(如黑煙) |  | air pollution | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 |  | EI/04
G7-4 | 機器及裝置所產生的噪音 |  | noise pollution | 潛在的環境影響 NV: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 |  | EI/04
G7-5 | 加燃時導致化學品溢漏 |  | waste management, water pollution, land contamination | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 WP: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 |  | EI/04
G7-6 | 由於缺乏保養導致從機器及設備的燃料/潤滑劑/化學物的滲漏 |  | water pollution and land contamination | 潛在的環境影響 WP: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | - | - | 50 | 0 | 100 |  | EI/04
G7-7 | 潤滑油/水性油/溶劑的消耗 |  | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
G7-8 | 碎布及手蔑的消耗 |  | depletion of natural resources | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
G8) 運輸
G8-1 | 車輛燃料的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | 200 | - | 100 | - | 0 | 100 |  | EI/08
G8-2 | 車輛製造的噪音 |  |  | 潛在的環境影響 NV: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | NV-L01 | EI/08
G8-3 | 廢氣散發 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | AE-L04; AE-L12 | EI/08
G8-4 | 由於意外或不正確貯存(如缺乏安全的設施)導致危險品(類別 1, 2及 5)從車輛溢漏或滲漏 |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | 1 | - | - | - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | DG-L01 | EI/04
G8-5 | 由於意外或不正確貯存(如缺乏安全的設施)導致危險品(類別 1, 2及 5除外)及其他從車輛所出化學物溢漏或滲漏 |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | 0 | 1 | - | - | Y | 150 | - | - | 150 | 0 | 0 |  | EI/04
G8-6 | 地盤進口的交通擠塞及可能的阻塞 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 潛在的環境影響 CI: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
G9) 廢物收集、處理及棄置
G9-1 | 收集及處理廢物(從推土機、抓斗貨車、垃圾槽、等)及不洽當地無覆蓋廢物堆造成塵埃發散 |  | air pollution | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | AE-L03 | EI/04
G9-2 | 從無被覆蓋的廢物產生的氣味 |  | air pollution | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 1 | Y | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | EI/04
G9-3 | 未被覆蓋的化學廢料產生VOC發散 |  | air pollution | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | EI/04
G9-4 | 廢物堆的滲漏 |  | waste management, water pollution, land contamination | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 WP: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 |  | EI/04
G9-5 | 不洽當的貯存導致化學廢料的滲漏或溢流 | Storage of Materials/Chemicals/Dangerous Goods |  | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G9-6 | 未被覆蓋的廢物堆造成視覺干擾 |  | community impacts | 潛在的環境影響 CI: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | 50 | - | - | 50 | 0 | 0
G9-7 | 化學廢料的處置(例如：未用過或用完的燃料/潤滑油/化學品容器、碎布、手蔑、土壤、瓦礫等被燃料/潤滑油/其他化學品污染) |  | waste management, water pollution, land contamination |  | x | x | x |  | x |  |  |  | 1 | - | - | - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WM-L01; WM-L14 | EI/04
G9-8 | 電池的處置 |  | waste management, water pollution, land contamination | 潛在的環境影響 WM: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WM-L01; WM-L14 | EI/04
G9-9 | 惰性廢物(拆卸中的泥頭、移除混凝土結構等)的處置 |  | waste management, water pollution | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WM-L01; WM-L14 | EI/04
G9-10 | 可循環再造廢物(木材、紙張、金屬、塑膠)的處置 |  | waste management | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WM-L01; WM-L14 | EI/04
G9-11 | 包裝廢料(例如：草墊、 包裝爪 wrapping graps)的處置 |  | waste management | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WM-L01; WM-L14 | EI/04
G9-12 | 其他固體廢物的處置 | First Issue | waste management | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WM-L01; WM-L14 | EI/04
G10) 廢水排放及處理設施
G10-1 | 建築活動所產生的廢水排放 |  |  | 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WP-L01 | EI/04
G10-2 | 清洗地盤機器及機械設施所產生的廢水排放 |  |  | 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G10-3 | 地盤廁所的廢水排放 |  |  | 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G10-4 | 雨水流量排放 |  |  | 潛在的環境影響 WP: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | - | - | 150 | 0 | 0 |  | EI/04
G10-5 | 為減少流出雨水的沉澱量對帆布的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
G10-6 | 廢水處理對化學品的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WP-L01
G10-7 | 處理設施的故障導致水流量超出牌照限制 |  |  | 潛在的環境影響 WP: x; 潛在的環境影響 LC: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | 150 | - | - | 0 | 0 | WP-L01 | EI/04
G10-8 | 沉澱池的滿溢(無法預計的天氣情況後) |  |  | 潛在的環境影響 WP: x; 潛在的環境影響 FF: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | 150 | - | - | 150 | 0 | 0 |  | EI/04
G10-9 | 油隔器廢物的處理 |  |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04
G10-10 | 沉澱池污泥的處理 |  |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [7 empty] | EI/04

## 5 - 特定工序
註: RU=資源運用; WM=廢物管理; AE=氣體散發 ; WP=水的污染; NV=噪音及振盪影響; LC=土地污染; FF=植物及動物; HE=歷史遺跡; CI=社區影響
|  |  |  | 潛在的環境影響 | [8 empty] | 重要性評價 |  |  |  |  | significance evaluation | [5 empty] | 營運控制 / O&T參照
參考 | 環境因素 | Cross Reference | Potential Environmental Impacts | RU | WM | AE | WP | NV | LC | FF | HE | CI | 法律 | 後果 | 物料 | 團體 | 重要環境因素(SEA) | Legal req't | Quan concern | pre-cautionary | Contr /GN req't | corporate / site concern | Legal req't ref
T1) 支搭棚架工程
T1-1 | 新的棚架物料的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI-04
T1-2 | 固定物(尼龍帶、螺栓、螺母)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N
T1-3 | 當架設及拆除棚架時發出的噪音 |  |  | 潛在的環境影響 NV: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI-04
T1-4 | 因拆除棚架產生塵埃散播 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI-04
T1-5 | 用過的竹棚、金屬配件、尼龍帶等的處置 |  |  | 潛在的環境影響 WM: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI-04
T2) 砌磚工作、磚塊及磚石建築
T2-1 | 磚頭、水泥磚塊、玻璃板、瓦磚、石頭等的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 100 |  | EI/04
T2-2 | 瀝青紙的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T2-3 | 黏貼灰泥(石灰、水泥、水)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 100 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3) 鋪設屋頂及防水
A) 瀝青屋面、石油瀝青砂膠(石瀝青)屋面及防水
T3-1 | 瀝青油黏的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3-2 | 瀝青合成物(塗底料、黏結劑、乳化劑)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3-3 | 為瀝青屋面及石油瀝青砂膠屋面對其他化學料的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3-4 | 洗濯及瀝青塗底對水的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3-5 | 表面加工對沙的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3-6 | 瀝青合成物加熱產生的氣味 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | - | - | 50 | 0 | 0 |  | EI/04
B) 瓦磚屋面
T3-7 | 瓦磚的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3-8 | 黏貼灰泥(水泥、石灰、水)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
C) 屋頂工程用金屬片、玻璃纖維、硬膠片、壓縮顆粒片
T3-9 | 薄片的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3-10 | 搭接封閉層或膠黏劑的使用 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T3-11 | 切割及鑽探產生的微細顆粒 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI/04
T3-12 | 從化學物散發的VOC |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI/04
T4) 裝配玻璃
T4-1 | 玻璃的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T4-2 | 塑膠鑲板的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T4-3 | 封閉層的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T4-4 | 瀝青油的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T5) 木工及細木工
T5-1 | 木材的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 100 |  | EI/04
T5-2 | 木工及細木工對其他零件的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T5-3 | 釘、螺絲等的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T5-4 | 化學物料(接合劑、木材防腐劑、拋光劑、封閉劑)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T5-5 | 切割及鑽探產生的微細顆粒 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 1; 重要性評價 後果: -; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI/04
T5-6 | 從化學品散發的VOC |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI/04
T6) 鐵器加工
T6-1 | 鐵器加工對金屬配件(擋水條、鉸、接合螺栓、等)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T6-2 | 地上彈簧鉸的不洽當處理導致水質液體的溢漏 |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | 0 | 1 | - | - | Y | - | - | 50 | 0 | 0 |  | EI/04
T6-3 | 灰泥的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI/04
T7) 金屬加工
T7-1 | 金屬加工對金屬配料的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T7-2 | 金屬加工對油漆及刷漆的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T7-3 | 灰泥/黏合劑的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI/04
T7-4 | 電弧焊接對壓縮氧氣及乙炔的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | - | 0 | - | 0 | 0
T7-5 | 金屬加工對焊接熔劑及焊條的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | - | 0 | - | 0 | 0
T7-6 | 從電弧焊接所發放的空氣 |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | - | 50 | - | 0 | 0
T8) 有關建築的加工(例如：抹灰工作、牆面貼磚工作)
T8-1 | 沙/水泥/石灰/石膏粉飾的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T8-2 | 瓷磚的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T8-3 | 建築加工對其他物料的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T8-4 | 隔塵片的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T8-5 | 建築加工對化學物料的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T8-6 | 因使用黏合劑所發放的VOC |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | - | - | 50 | 0 | 0 |  | EI/04
T9) 塗漆(包括塗底層、抹灰封料、刷石灰水、耐火漆、等，路標油漆除外)
T9-1 | 油漆及溶劑的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI/04
T9-2 | 刷、碎布、手襪的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | - | 0 | - | 0 | 0
T9-3 | 人手操作刷作時發放的VOC |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | - | - | 100 | 0 | 0 |  | EI/04
T9-4 | 噴油漆時發放的VOC及噴霧及 aerosol |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 1; 重要性評價 物料: -; 重要性評價 團體: - | Y | - | - | 100 | 0 | 0 |  | EI/04
T9-5 | 表面塗漆養護時發放的VOC |  |  | 潛在的環境影響 AE: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | - | - | 100 | 0 | 0
T10) 室內裝配及設備
T10-1 | 石膏抹板、膠合板、刨花板、可分開的間隔的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T10-2 | 軟百葉簾(鍍鋅鋼、鋁)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | - | 50 | 100 | 0 |  | EI/04
T10-3 | 保險庫門(韌性鋼)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | - | 50 | 0 | 0 |  | EI/04
T10-4 | 鎖(鍍鋅鋼)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | - | 50 | 0 | 0 |  | EI/04
T10-5 | 折疊/滑動間隔對硬木及其他物料(鋼、鋁、塑膠疊層、乙烯基布)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T11) 臨時工程
T11-1 | 腳手架對物料的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | [6 empty] | EI/04
T11-2 | 火焰切割(製造金屬圍板)時對乙炔及氧氣的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 0; 重要性評價 團體: 0 | N | - | 0 | - | 0 | 0
T11-3 | 焊接熔劑及焊條的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04
T11-4 | 搭棚用固定物料(尼龍帶、螺栓、螺母)的消耗 |  |  | 潛在的環境影響 RU: x; 重要性評價 法律: 0; 重要性評價 後果: 0; 重要性評價 物料: 1; 重要性評價 團體: - | Y | - | 0 | - | 0 | 0 |  | EI/04